中华人民共和国国家标准   GB

UDC

# P

GB50XXX-2010

油气田集输管道施工规范

Code for construction of oil and gas field

Gathering and transmission pipeline

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  联合发布

中华人民共和国国家标准

油气田集输管道施工规范

Code for construction of oil and gas field

gathering and transmission pipeline

GB50XXX-2010

主编部门：中国石油天然气集团公司

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：201χ年χχ月χχ日

XXXXXX出 版 社

201χ  北   京

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知 》（建标[2010]43号）要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容是：总则，术语，基本规定，材料验收及保管，交接桩与放线，便道修筑与作业带清理，防腐管运输及布管，管道组对及安装，钢管及非金属管焊接及焊缝质量检验，管道防腐保温及补口补伤，管沟开挖，管道下沟及管沟回填，清管、测径及试压，管道干燥，管道附属工程，交工验收等方面的规定。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由石油工程建设专业标准化委员会负责日常管理，由四川石油天然气建设工程有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送四川石油天然气建设工程有限责任公司质量安全环保部（地址：四川省成都市华阳镇龙灯山邮政所，邮编：610213）。

本规范主编单位：四川石油天然气建设工程有限责任公司

本规范参编单位：大庆油田工程建设有限公司

长庆石油勘探局油田建设工程公司

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目    次

1  总则	- 1 -

2  术语	- 2 -

3  基本规定	- 3 -

4  材料验收及保管	- 4 -

4.1  一般规定	- 4 -

4.2  管子验收	- 4 -

4.3 管道附件验收	- 5 -

4.4  阀门验收	- 5 -

4.5  焊接材料验收	- 6 -

4.6  防腐、保温材料验收	- 6 -

4.7  保管	- 7 -

5  交接桩与放线	- 8 -

5.1  交接桩	- 8 -

5.2  放线	- 8 -

6  便道修筑与作业带清理	- 10 -

6.1  施工便道修筑	- 10 -

6.2  作业带清理	- 10 -

7  防腐管运输及布管	- 12 -

7.1  运输	- 12 -

7.2  布管	- 12 -

8  管道组对、安装	14

8.1  一般规定	14

8.2  钢管切割及坡口加工	14

8.3  管道组对	14

8.4  补偿器安装	16

8.5  支吊架安装	16

8.6 柔性复合高压管安装	17

9  钢管及非金属管焊接及焊缝质量检验	18

9.1  一般规定	18

9.2  焊  接	19

9.3  焊前预热及焊后热处理	19

9.4  焊缝返修	19

9.5 质量检验	20

10  管道防腐保温及补口补伤	22

10.1  一般规定	22

10.2  管道防腐补口及补伤	22

10.3  管道保温补口及补伤	22

11  管沟开挖	24

11.1  一般要求	24

11.2  管沟	24

11.3  开挖	25

11.4  验收	26

12  管道下沟及管沟回填	27

12.1  一般规定	27

12.2  管道下沟	27

12.3  管沟回填	28

13  清管、测径及试压	30

13.1  一般要求	30

13.2  清管及测径	31

13.3  管道的强度及严密性试验	31

14  管道干燥	34

15  管道附属工程	35

15.1  线路阀室	35

15.2  阴极保护	35

15.3  里程桩、转角桩、测试桩埋设	35

15.4  锚固墩	35

15.5穿越地下管、线缆	35

15.6  水工保护与水土保持	36

16  交工验收	38

本规范用词说明	39

引用标准名录	40

Contents

1  General Provisions -----------------------------------------------------------------------------------------------1 -

2  Terms--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

3  Basic Regulations	- ---------------------------------------------------------------------------------------------3 -

4  Acceptance and Storage of Materials	-----------------------------------------------------------------------4

4.1  General Requirements	-----------------------------------------------------------------------------------4

4.2  Acceptance of Steel Pipes	-----------------------------------------------------------------------------------4

4.3  Acceptance of Pipe Accessories	----------------------------------------------------------------------------- 5

4.4  Acceptance of Valves	------------------------------------------------------------------------------------------5

4.5  Acceptance of Welding Materials---------------------------------------------------------------------------- 6

4.6  Acceptance of Anti-corrosive and Thermal Insulation Materials----------------------------------------- 6

4.7  Storage	------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7

5  Delivery-receiving Stake and Survey and Setting-Out	----------------------------------------------------- -8

5.1  Delivery-receiving Stake	------------------------------------------------------------------------------------8

5.2  Survey and Setting-out-----------------------------------------------------------------------------------------8

6  Cleaning of Operation Zone and Construction of Access Road--------------------------------------------10

6.1  Construction of Access Road --------------------------------------------------------------------------------10

6.2  Cleaning of Operation Zone ----------------------------------------------------------------------------------10

7  Transportation and Pipe Laying---------------------------------------------------------------------------------12

7.1  Transportation--------------------------------------------------------------------------------------------------12

7.2  Pipe Laying-----------------------------------------------------------------------------------------------------12

8  Prefabrication and Installation-----------------------------------------------------------------------------------14

8.1  General Requirements-----------------------------------------------------------------------------------------14

8.2  Blanking or Cutting of Steel Pipes---------------------------------------------------------------------------14

8.3  Pipe Pairing-----------------------------------------------------------------------------------------------------14

8.4  Installation of Compensators	------------------------------------------------------------------------------16

8.5  Installation of supports and hangers --------------------------------------------------------------------- ---16

8.6  Installation of Flexible Compound High-pressure Pipe-------------------------------------------------	17

9  Steel pipe and nonmetallic pipe Welding Quality Inspection -----------------------------------------------18

9.1  General Requirements------------------------------------------------------------------------------------------18

9.2  Welding-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19

9.3  Welding Preheating and Postweld Heat Treatment----------------------------------------------------------19

9.4  Weld Repair------------------------------------------------------------------------------------------------------20

9.5  Quality Inspection	-------------------------------------------------------------------------------------------20

10  Repair of Anti-corrosion and Thermal	-------------------------------------------------------------------------22

10.1  General Requirements	-------------------------------------------------------------------------------------22

10.2  Repair of Anti-corrosion of Pipe	-------------------------------------------------------------------------22

10.3  Repair of Thermal of Pipe	-------------------------------------------------------------------------------22

11  Pipe Trench Excavation	-------------------------------------------------------------------------------------------24

11.1  General Requirements	-------------------------------------------------------------------------------------24

11.2  Pipe Trench- ----------------------------------------------------------------------------------------------------24

11.3  Pipe Trench Excavation	-------------------------------------------------------------------------------------25

11.4  Pipe Trench Acceptance	-------------------------------------------------------------------------------------26

12  Lowering-in and Backfilling	-------------------------------------------------------------------------------------27

12.1  General Requirements	-------------------------------------------------------------------------------------27

12.2  Lowing-in	-------------------------------------------------------------------------------------------------------27

12.3  Backfilling	-------------------------------------------------------------------------------------------------28

13  Pigging, Diameter Measurement and Pressure Test	-------------------------------------------------------30

13.1  General Requirements	-------------------------------------------------------------------------------------30

13.2  Pigging and Diameter Measurement 	-------------------------------------------------------------------31

13.3  Pipe Strength and Leak Test	-------------------------------------------------------------------------------31

14  Pipeline Drying	-------------------------------------------------------------------------------------------------34

15  Pipeline Ancillary Works	-------------------------------------------------------------------------------------35

15.1  Line Valve Box	------------------------------------------------------------------------------------------------35

15.2  Cathodic Protection	------------------------------------------------------------------------------------------35

15.3  Embedment of Mileage Stake, Corner Pile and Test Stake	------------------------------------------35

15.4  Anchoring Pier	------------------------------------------------------------------------------------------------35

15.5  Acrossing of Pipes and Cables Underground--------------------------------------------------------------35

15.6  Hydraulic Protection and  water conservation-----------------------------------------------------------36

16  Delivery and Acceptance	------------------------------------------------------------------------------------38

Notes to Wording	------------------------------------------------------------------------------------------------------39

Notes to Provisions	------------------------------------------------------------------------------------------------40

# 1  总则

1.0.1  为了规范油气田集输管道工程的施工行为，确保工程施工质量和管道安全运行，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建和扩建的陆上油气田集输钢质管道、柔性复合高压输送管道建设工程和非金属管道的施工。油气田钢质管道和柔性复合高压输送管道的适用范围规定如下， 其他非金属管道应符合SY/T 6769的规定：

油田集输管道：设计压力不大于32MPa,设计温度-20℃～350℃。

气田集输管道：设计压力不大于70MPa。

1.0.3  本规范不适用于天然气中硫化氢体积含量大于或等于5%的气田集输管道施工。当天然气中硫化氢体积含量小于5%且符合国家现行标准《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂金属材料要求》SY/T0599的有关规定时，材料验收、焊接、热处理质量及检验等应按设计文件进行。

1.0.4  油田集输管道应包括下列管道：

1  集油支干线管道；

2  输送工作压力不大于1.6MPa的石油伴生气管道；

4  输送蒸汽、动力液、稀释油、活性水、含油污水及其混合物的管道；

1.0.5  气田集输管道应包括下列管道：

1  气田采气管道、集气支干线管道；

2  由气井直接到用户门站的管道；

3  注气管道、注醇管道、回注水管道及井站之间燃料气管道；

4  储气库工程管道、注采干线、注采管线。

1.0.6  油气田集输管道穿、跨越工程的施工应分别符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424、《油气输送管道跨越工程施工规范》GB50460的规定。

1.0.7  油田注水、注聚合物管道施工应符合国家现行标准《油田注水工程施工技术规范》SY/T 4122的规定。

1.0.8  油气田集输管道工程的施工除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  油气田集输  oil-gas field gathering  and  transportation

在油气田内，将油、气井采出的原油和天然气汇集、处理和输送的全过程。

2.0.2  集油管道  crude  gathering pipeline

油田内部对自油气计量分离器至有关站和站之间输送气液两项和未经处理的液流进行收集输送的管道。

2.0.3  采气管道   gas flow pipeline

对自井口装置节流阀至一级油气分离器气体进行收集输送的管道

2.0.4  集气管道   gas  gathering pipeline

对油气田内部自一级油气分离器至天然气的商品交换点之间的气体进行输送的管道。

2.0.5  接转站  pumping  stationgs

在油田油气收集系统中，以液态增压为主的站，日常生产管理中也称转油站或接收站。

2.0.6  管道组成件  piping components

用于连接或装配成压力密封、内含流体的管道系统中的管道元件。包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、安全保护设施以及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器、管路中的仪表（如孔板）和分离器等。

2.0.7  管件  pipe fitting

弯头、弯管、三通、异径接头和管封头等管道上各种异形连接件的统称。

2.0.8  管道附件  pipe auxiliaries

管件、法兰、阀门及其组合件，绝缘法兰、绝缘接头等管道专用部件的统称。

2.0.9  轴测图  axonometric drawing

将每条管道按照轴侧投影方法，绘制以单线表示的管道空视图。

2.0.10  公称压力（PN） nominal pressure

由字母PN和无因次整数数字组合而成，表示管道组成件名义压力等级的一种标记方法。

    - 弥合水激

# 3  基本规定

3.0.1  承担油气田集输管道工程施工的企业，应具有国家主管部门认定的施工企业资质。

3.0.2  施工单位应具有健全的质量管理体系和职业健康、安全及环境管理体系。

3.0.3  油气集输管道按照压力等级分类应符合下列规定：

低压管道： P≤1.6MPa；

中压管道：1.6MPa<P<10MPa；

高压管道：10MPa≤P≤70MPa。

# 4  材料验收及保管

## 4.1  一般规定

4.1.1 管道组成件的验收，应按设计文件或国家现行相应标准的规定执行，应具有制造厂的质量证明文件。管子质量证明文件若为复印件时应加盖供货商的有效印章。当对管道组成件的质量有疑问时，应进行复验，复验不合格者不得使用。

4.1.2 不锈钢、低温钢、耐热钢等合金钢管道组成件应采用半定量光谱分析或化学成分分析方法对材质进行复查，抽样数量取每炉批号的5%且不少于一个管道组成件，若有一件不合格，应加倍抽查，仍有不合格时严禁使用，并应做好标记。

4.1.3 设计文件若有低温冲击值要求，管道组成件的质量文件应具有低温冲击韧性试验报告，且应满足设计要求。

4.1.4 钢管及管件经检查发现表面缺陷，可修磨，修磨后的实际壁厚不得小于管子公称壁厚的90%，且不得小于设计文件中规定的负偏差，并应经设计单位认可后方可使用。

4.1.5  运至现场的防腐管及保温管，应按设计文件或国家现行标准规定逐根验收，核对其钢管材质证明书、防腐管质量证明书以及防腐管的标识等，并应办理交接手续。

4.1.6  当选用新材料时，新材料的性能应符合设计要求。

## 4.2  管子验收

4.2.1 钢管在使用前应进行外观检查，其表面应无裂纹、夹杂、折叠、重皮、电弧烧痕、变形或压扁等缺陷，且不应有超过管道壁厚负偏差的锈蚀和机械损伤。

4.2.2  钢管有下列情况之一时应进行复验，复验应符合国家现行有关标准要求：

1  质量证明书与到货钢管上的标识不符或无标识者；

2  质量证明书数据不全或对其有怀疑者；

3  设计要求复验的钢管；

4  高压管道的钢管，应按炉批号的5%，且不少于1根进行复验。

4.2.3  高压管道钢管应逐根进行外观验收。

4.2.4  钢管复验时，若有不合格的项目，应加倍复验。复验的试样应在相同炉批号的其他钢管上截取。当复验结果仍有不合格的项目时，该批钢管不得使用。

4.2.5 柔性复合高压输送管应符合国家现行标准《石油天然气工业用柔性复合高压输送管》SY/T 6716中规定的出厂检验项目要求。现场验收应按每一批号的5%，且不少于1根进行外观检查。

4.2.6 其他非金属管质量应符合国家现行标准《非金属管道设计、施工及验收规范》SY/T 6769中的相关规定。现场验收应按每一批号的5%，且不少于1根进行外观检查。

## 4.3 管道附件验收

4.3.1  管件的结构型式、外形尺寸、坡口、产品标识及技术要求应符合国家现行标准或有关技术要求的规定。

4.3.2管件应逐个进行外观检查，且应符合下列规定：

1  表面无裂纹、夹杂、折皱、过烧等缺陷；

2  不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹坑。

4.3.3 冷弯弯管壁厚最大减薄率不应大于公称壁厚的9%，弯管弧任意处圆度不应大于2.5%，弯曲角度最大偏差为±0.5°。

4.3.4 热煨弯管弯曲处的壁厚减薄率应小于公称壁厚的10%，且不小于管壁负偏差，两端直管圆度不应大于1%，其它部位圆度不应大于2.5%。

4.3.5  螺栓的螺纹应完整，无伤痕、毛刺等缺陷，且配合良好，无松动或卡涩现象。合金钢螺栓应采用半定量光谱分析方法对材质逐件进行复验。

4.3.6  金属垫片的表面应无裂纹、毛刺、凹槽、径向划痕及锈斑等缺陷，其加工尺寸、精度、粗糙度应符合国家现行的有关标准的规定。

4.3.7绝缘接头或绝缘法兰质量证明文件内容应至少包含水压压力循环（疲劳）试验、水压加弯矩试验、绝缘电阻试验、电绝缘强度试验等报告。安装前应进行水压试验，试验压力为设计压力的1.5倍，稳压时间为5min,以无渗漏为合格，擦干残余水后，用500V兆欧表进行绝缘检测，其绝缘电阻应大于2MΩ。

## 4.4  阀门验收

4.4.1  阀门的型号、规格应符合设计要求。阀门必须具有产品合格证。电动阀门、气动阀门、气液联动阀门还应有产品使用说明书。

4.4.2  阀门安装前应逐个进行外观检查，阀门铭牌及标识应清晰完整，阀体应无裂纹、砂眼等缺陷，阀门袖管表面质量应符合其钢管生产标准规定。阀杆、法兰密封面应平整光滑，阀杆螺纹应无毛剌或碰痕，传动机构操作灵活、指示正确。

4.4.3  合金钢阀门的验收，应采用半定量光谱分析方法对其材质进行复查，每批抽查数量不得少于1个。

4.4.4 阀门安装前，应逐个的进行强度及严密性试验。强度试验压力应为1.5倍的公称压力，稳压5min,严密性试验压力为公称压力，稳压15min，以无渗漏为合格，不合格阀门不得使用。

4.4.5  阀门试压应符合下列规定：

1  试压用压力表精度不应低于0.4级，并经检定合格。

2  阀门应用洁净水为介质进行强度和密封试验，强度试验压力应为公称压力的1.5倍，稳压时间应大于5min，壳体、垫片、填料等不渗漏、不变形、无损坏，压力不降为合格。密封试验压力应为公称压力，稳压15min，不内漏、压力不降为合格。

3  阀门进行强度试压时，球阀应全开，其他阀门应半开半闭。阀体上的安全阀不得参与强度试压。密封试压时应在阀门关闭条件下进行。手动阀门应在单面受压条件下开启，检查手轮的灵活性和填料处的渗漏情况；电动阀门应按要求调好限位开关，试压运转后，阀门的两面均应进行单面受压条件下的开启，开启压力不应小于设计压力。试压过程中应仔细检查包括注脂孔、安全孔在内的阀门各部位有无泄漏情况。

4 截止阀应按流向进行严密性试验。

5  阀门试压合格后，应排除内部积水(包括中腔)，密封面应涂保护层，关闭阀门，封闭出入口，并填写阀门试压记录。

6  液压球阀驱动装置，应按出厂说明书进行检查，压力油面应在油标三分之二处，各部驱动应灵活。

7  安全阀应由具有检验资质的机构按设计规定的压力进行校验，并应打好铅封，出具相应的标定证书。

4.4.6  要求做低温密封试验的阀门，应有制造厂的低温密封试验合格证明书。

## 4.5  焊接材料验收

4.5.1  焊接材料质量证明文件应齐全，其型号、规格应符合焊接工艺规程或设计文件的规定，包装应符合国家现行有关标准的规定。当对质量有疑问时，应进行复验。

## 4.6  防腐、保温材料验收

4.6.1  防腐、保温材料的牌（型）号、性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，应具有质量证明文件。

4.6.2  防腐、保温材料应包装完好，标识齐全，并应在有效期内使用。

4.6.3  防腐、保温材料应按设计要求或国家现行有关标准的规定进行抽查复验，复验结果应达到设计文件或有关标准要求。

## 4.7  保管

4.7.1  材料应按产品说明书的要求妥善保管，存放过程中不应出现锈蚀、变形、老化或性能下降。易燃、易爆物品的库房应按有关标准配备消防器材。

4.7.2  防腐保温材料及焊接材料应存放在库房中，其中环氧粉末、焊材应存放在通风干燥的库房，

4.7.3  钢管、管件、阀门等材料应分类存放，存放场地应平整、无石块，地面不得积水。存放场地应保持1%～2%的坡度，并设有排水沟。应在存放场地内修筑汽车与吊车进出场的道路，场地上方应无架空电力线。

4.7.4  钢管及附件保管过程中不得混淆或损坏，其标记应明显清晰。材质为不锈钢或有色金属的管道组成件，在储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。暂时不安装的管子，应封闭管口。

4.7.5  阀门宜原包装存放，存放时应采取防水措施。

4.7.6  防腐管应同向分层码垛堆放，堆放高度应保证管子不失稳变形、不损坏防腐层。不同规格、材质的防腐管应分开堆放。每层防腐管之间应垫放软垫，最底层的管子下宜铺垫。管子距地面的距离应大于50mm，底层的防腐管应固定。

4.7.7  保温管堆放时以不损伤保温层为宜。

4.7.8  柔性复合高压输送管在贮存时宜平放，距热源不应小于1m，如果进行堆叠时，堆叠高度不得大于2m。贮存的库房应通风干燥，避免阳光长期照射，复合管的贮存期不宜超过2a。

# 5  交接桩与放线

## 5.1  交接桩

5.1.1  施工前应由设计人员对施工单位进行设计交底，并进行现场交桩。交接桩应至少包括测量桩、控制桩、水平转角桩等，并出具交桩设计资料。

5.1.2  接桩前应准备好木桩、白石灰、皮尺、记录笔、油漆等，并做好交接桩记录。

5.1.3  施工单位应按设计线路平面图、纵断面图进行复查，丢失的桩应补齐。

## 5.2  放线

5.2.1  施工单位宜根据管线纵断面设计，编制管线施工测量成果表。测量成果表的内容应包括：桩号、水平距离、里程（水平）、水平角度、地面高程、沟底设计高程、挖深、沟底实长、纵向角、管中心实长、管材规格及防腐绝缘等级。

5.2.2  放线前应做好线路中心桩的移置，应增设控制桩，并做好保护。

5.2.3  管沟开挖前应根据设计图或管道测量成果表进行放线，应放出管子布放中心线、临时占地边界线及管沟开挖线。

5.2.4  放线时, 管道规格材质及防腐绝缘等级发生变化时，应在分界点做出明显标识。

5.2.5  管道施工临时宽度应按下列公式5.2.5计算。（按照管径来分，细化一点，K值不够）

L= A+C+Dm+y+15      （式5.2.5）

A=B+2h/i

B= Dm+ K

C=（1.5～2）A·h

式中  A—管沟上口宽（m）；

B—管沟底宽（m）；

h—管沟深度（m）；

i—坡度（管沟边坡与管沟地质条件有关，见表11.2.2））；

Dm—钢管的结构外径（包括防腐、保温层的厚度）（m）；

K—沟底加宽余量（m），见表11.2.4；

C—土堆宽度（m）；

L—作业带宽度（m）；

y—安全距离（m）（按表7.2.8取值）；

1.5~2—系数，根据现场土质确定。

5.2.6  同沟敷设多条管道时，施工作业带的宽度应在5.2.5规定的占地宽度基础上，每增加一条管道，施工带增加宽度应为该单管道公称直径的5倍宽度与管道间距宽度之和。

5.2.7 对于河流、铁路、公路等穿（跨）越地段及地下水丰富和管沟挖深超过5m的地段、运管车掉头山区施工地段等，应根据实际需要由施工单位与相关单位确定作业带的宽度。

# 6  便道修筑与作业带清理

## 6.1  施工便道修筑

6.1.1  便道的修筑应选择在施工作业带内或利用已有道路进行加宽加固。

6.1.2  便道应平坦，并应具有足够的承载能力。便道的宽度宜大于4m，并应与公路平缓接通，宜每2km设置一个会车处。弯道和会车处的路面宽度宜大于10m，弯道的转弯半径宜大于18m，并

应能保证施工车辆和设备的行驶安全。

6.1.3  便道通过小河、沟渠时，应校核桥涵承载能力,应保证满足运管及设备搬迁的要求，如不能满足要求，应根据现场情况采取修筑临时性桥涵或加固原桥涵措施。

6.1.4  便道通过地下管道、线缆、沟渠等地下构筑物或设施时，应采取保护措施。

6.1.5  陡坡地带的便道修筑宜进行降坡处理或宜采取修“Z”字路等措施。当纵向坡度大于30°时，应采用人工修筑，宜每隔60m修筑适宜的设备停放台。

6.1.6 在沙漠地区修筑施工便道、通道时，可采用推土机平整后，宜铺150mm～200mm厚柳条二层，层间及表层铺300mm厚黄土将柳条覆盖，用机械压实保证车辆行驶；局部地下水位较高的草滩地段施工便道修筑可先修筑沙基，再铺300ｍｍ厚柳条二层，上铺沙土或碎石碾压。

6.1.7 在水田或高水位地段修筑施工便道时应采取降低水位或相应地基处理措施。

6.1.8 在横向坡度的山区修筑施工便道时，应根据土壤的性质和坡度编制施工方案报有关部门批准后实施，并应符合下列规定：

1 当横坡坡角δ<18°时，宜采用挖掘机直接在斜坡上推挖土方填到低洼处形成台基，作为施工作业带和施工机具行驶的道路。

2 当横坡坡角18°≤δ＜30°时，宜采用挖掘机直接向坡高处推挖，平整出施工作业带和施工便道，作为施工设备及运管车通行使用。

3 当横向坡角δ≥30°时，应修建钢桩或毛石等砌筑挡土墙做临时性保护，并专项施工方案。

4 在山脊或坡上修筑施工便道时，可采用松动爆破或定向爆破方法，不宜采用抛掷爆破方法。

## 6.2  作业带清理

6.2.1  施工前，应将施工作业带内的建（构）筑物、堆放物及其它地面附着物进行清理，并加以平整，保证施工作业机械行驶和管道施工。

6.2.2  应做好原有建（构）筑物的拆除、搬迁工作。

6.2.3  应做好地下交叉穿越电（光）缆、管道的保护与标识。

6.2.4  地势低洼地区应具备可靠的排水抗洪措施。

6.2.5 沙漠地区作业带清理应紧密结合管线的组焊、挖沟、回填等工序，作业带清理与管线组焊和下沟回填时间间隔不宜过长，作业带清理以超前下道工序 1.5Km～2 Km为宜。

# 7  防腐管运输及布管

## 7.1  运输

7.1.1  钢管装卸应使用不损伤管口的专用吊具。弯管应采取吊管带装卸，不得损伤防腐层。

7.1.2  施工机具和设备在行车、吊装、装卸过程中，其任何部位与架空电力线路的安全距离应符合表7.1.2的规定。

表7.1.2  施工机具和设备与架空电力线路安全距离

| 电力线路电压（kV） | ＜1 | 1～35 | 60 | 110 | 220 | 330 | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全距离（m） | ＞1.5 | ＞3 | ＞5.1 | ＞5.6 | ＞6.7 | ＞7.8 | ＞0.01(η-50)+5 |

注：η为其他电压

7.1.3  钢管的运输应符合交通部门的有关规定。拖车与驾驶室之间应设置止推挡板，立柱应牢固。

7.1.4  装车前，应核对管子的防腐等级、材质、壁厚，不宜将不同防腐等级、材质、壁厚的管子混装。

7.1.5  运输防腐管时应捆扎牢固，并对防腐层采取保护措施。防腐管与车架或立柱之间、防腐管之间、防腐管与捆扎绳之间应设置橡皮板或其他软质材料衬垫。捆扎绳外应套橡胶管或其他软质套管。弯管运输应采取固定措施。

7.1.6 管子超出车身长度不宜大于2m。

## 7.2  布管

7.2.1  布管宜采用吊管机、拖车、爬犁等机械运输，严禁在地面直接拖管或滚管。

7.2.2 布管时，应按管口级配、防腐等级标识布管，确保相邻两管口圆周之差不大于5 mm 宜根据设计文件确定热煨弯头、冷弯管拉运摆放位置。

7.2.3  沟上组焊时，钢管应沿放出的布管线布管。

7.2.4  沟下组焊时，宜采用机械运管，沿施工作业带运到指定的位置，宜用吊管机将管子吊放到管沟中，严禁推管下沟。

7.2.5  布管时，防腐管不得直接置于坚硬地面或石块上。防腐管下应加软垫或细软土堆。管墩的高度应满足组装及安全要求。

7.2.6  坡度较大的地带应采取稳固钢管措施，防止钢管滑动。

7.2.7  沟上布管及组装焊接时，管道的边缘至管沟上口边缘应保持一定的安全距离，其值应符合表7.2.7的规定。

表7.2.7 管道边缘与管沟边缘的安全距离

| 土壤类别 | 干燥硬实土 | 潮湿软土 |
| --- | --- | --- |
| 安全距离 y（m） | ＞1.0 | ＞1.5 |

7.2.8  管墩中心（组装管道中心）至管沟中心（线路中心）的距离应按式（7.2.8）计算:

S≥Dm+K/2+a+y                          （7.2.8）

a =h/i

式中  S——管墩（组装管线）中心至管沟（线路）中心的距离（m）；

Dm——钢管的结构外径（m）；

K——沟底加宽余量（m）；

a——管沟边坡的水平投影距离（m）；

y——安全距离（m）（按表7.2.7取值）。

h——沟深（m）；

i——边坡系数；

# 8  管道组对、安装

## 8.1  一般规定

8.1.1  冷弯管的加工及验收应符合设计要求和相关标准的规定。

8.1.2  管道管端发生变形后，在组对前应先进行校圆，校圆时不应采用加热或人工敲打的方法。不能校圆的管端，应予以割除。

8.1.3  坡口形式和组对间隙应符合焊接工艺规程的要求。

8.1.4  管道上焊缝不得开孔，开孔位置与焊缝间距应大于100mm。

8.1.5  阀门及法兰螺栓应采用扭力扳手进行紧固。

## 8.2  钢管切割及坡口加工

8.2.1  钢管的切割宜采用机械法切割。切口表面质量应符合下列要求：

1  切口表面应平整，不得有裂纹、重皮、凹凸、熔渣、毛刺、氧化物等；

2  管口端面倾斜度不应大于管径的1.0%，且不得大于3mm。

8.2.2  管壁厚度大于或等于3.0mm时，应按焊接工艺规程的规定加工坡口。

## 8.3  管道组对

8.3.1  管道组对前应清除钢管内的积水、泥土、石块等杂物。应将管端内外20mm范围内的油污、铁锈等清除，直至露出金属光泽。

8.3.2  管道转角应符合设计要求。当设计无规定时，管道转角小于或等于3°时，宜采用弹性敷设；转角大于3°时，应采用弯头（管）连接。

8.3.3  不同壁厚的管道、管件组对时，厚壁端应按焊接工艺规程要求作过渡削薄处理。

8.3.4  管道组对错边不应大于管端壁厚的10%，最小值可为1.6mm，局部错边均不应大于3mm，错边应沿周长均匀分布。

8.3.5  直管相邻环焊缝间距应大于管径的1.5倍且不应小于100mm。

8.3.6  组对时钢管的制管焊缝应错开，错开距离不应小于100mm的弧长。

8.3.7  有加固环的管道，加固环的接口与管道的主管焊缝的错开距离不应小于100mm。加固环与管道环形焊缝间距不应小于100mm。

8.3.8  管道组对应采用对口工器具。当使用内对口器组对时，应在完成根焊道之后撤出对口器；当使用外对口器组对时，在撤出对口器之前，至少应完成50%的焊道长度，且根焊道应均布在管子圆周上。

8.3.9  管道上的伴热管安装应符合下列规定：

1  外伴热管应安装在主管道下方45°左右的位置，且与主管紧贴，间隙不超过10mm，并应有可靠的固定件。

2  外伴热管的热补偿器设置应符合设计要求。

8.3.10  当管道安装工作有间断时，应将组焊完毕的管道端口临时封堵。

8.3.11  同沟敷设的管道，宜采用先大管径管道，后小管径管道的施工顺序。

8.3.12  法兰密封面应与管道中心线垂直。当管道公称直径小于或等于200mm时，垂直偏差t应小于或等于1mm；当管道公称直径大于200mm时,垂直偏差t应小于或等于1.5mm（如图8.3.12所示）。

图8.3.12  法兰密封面偏移示意图

    - 阀门的安装应符合下列规定：

1  阀门安装前应按设计文件检查其型号、规格、压力等级和试压合格标识，并按介质流向确定其安装方向。

2  阀门在安装时应保护手轮，防止碰撞或冲击。手轮和执行机构均不得作为吊点。

3  当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭。

4  阀门安装时应预先安装支架，不得将阀门的重量附加在管道上。

5  安全阀、双闸板阀应垂直安装。水平管道上的单闸阀门阀杆应安装在上半周范围内。

6  同一平面安装的阀门应排列整齐，同一平面或间距偏差不应大于5mm。

7  法兰螺栓应符合设计要求，安装方向应一致，紧固应对称，均匀、松紧适当。应保证螺纹外露0～3螺距，并应涂润滑脂加以保护。

8  检查电动阀门的传动装置和电动机的密封、润滑部分，使其传动和电气部分灵活，并调试好限位开关。

9  阀门安装除应符合本规范规定外，还应符合国家现行标准《阀门的检查与安装规范》SY/T 4102的规定。

9  法兰连接应与管道同心，并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的1.5‰，且不得大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

8.3.14  埋地管道中相邻而方向相反的两个弯管之间，宜增加连接过渡直管段；非弹性敷设的管段，可根据地形采用弯管或现场冷弯管，不应以斜口连接；

## 8.4  补偿器安装

8.4.1 补偿器的安装应在管道直管段就位后施工。

8.4.2  补偿器安装前，应按设计要求或产品说明书规定的数值进行预拉伸（压缩），预拉伸（压缩）量的允许偏差为±10mm。

8.4.3  埋地管道补偿器上下游各2m范围内，不应用较硬的土质。

8.4.4  管道“Π”形补偿器宜选用整根管煨制，如需接口，其焊口位置应符合设计要求。若设计无规定，焊口位置宜选在弯矩较小的部位，即放在垂直管段上。

8.4.5 “Π”形补偿器安装应符合下列要求：

1  敷设于冻土地带的补偿器，应水平安装在不冻层内；

2  水平安装时，垂直臂应水平放置，水平臂应与管道坡度相同；

3  垂直安装时，不得在弯管处安装放气管和排水管；

4  补偿器处滑托的预偏移量应符合设计要求。

## 8.5  支吊架安装

8.5.1  管道支架应平整、牢固、位置应正确，标高应符合设计要求。

8.5.2 管道支、吊架的焊接应符合设计要求。管道与管托等焊接后，在管壁上不得有电弧擦伤、焊疤、咬边等现象。

8.5.3  管道导向支架的导向接合面应平整、洁净、接触良好，不得有倾斜和卡涩现象。

8.5.4  管道安装时，不宜使用临时性的支、吊架，如使用，应作标记，其位置应避开正式支、吊架位置。管道安装完毕后，应拆除临时支、吊架。

8.5.5  固定支架应按设计要求安装，并在补偿器预补偿前固定。

8.5.6 保温管道支、吊架和管托施工时，应留出保温操作空间。

8.5.7 管道固定、滑动支架安装的允许偏差应符合表8.5.7的规定.

表8.5.7  管道支架安装允许偏差（mm）

| 检查项目 | 支架中心点 平面坐标 | 支架标高 | 两个固定支架间的其他支架中心线 |  | 垂直度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 距固定支架每10m处 | 中心线 |  |
| 允许偏差 | 25 | -10 | 5 | 25 | 5‰H |

注：H为支架高度。

## 8.6 柔性复合高压管安装

8.6.1 施工前拆解复合管的包装时，应避免损伤管体。打开包装后，应检查管体有无破损和磕碰造成的损伤，如有损伤，不得使用该段管线。

8.6.2在地形平坦、地表无坚硬石块、地下无障碍物等地段，复合管可在地面上敷设和安装完毕后下沟，否则应在管沟验收合格后在管沟内敷设和安装管道。

8.5.3复合管敷设时，应使用专用工具，使其自然分散和最大程度释放应力，不得对管体打折、反弯。敷设过程中，不得对复合管做强硬的弯曲或固定。

8.6.4复合管与复合管或钢管连接时，应根据压力等级不同按产品说明选择合适的连接方法。

8.6.5 采用螺纹方式连接时，安装前应检查丝扣有无磨损，防腐面有无损坏。连接前应将接头密封面擦拭干净，涂抹专用的润滑脂，放入专用密封垫。

8.6.6当复合管与钢管采用法兰连接时，连接前应检查法兰密封面有无磨损，防腐面有无损坏。连接要求应符合钢管法兰的连接要求。

8.6.7 采用焊接方式连接时，其组对方式和焊接要求应符合钢管的焊接要求。焊接时应采取措施防止烫伤复合管表面。

8.6.8 当复合管与钢管采用转换接头连接时，应一端采用焊接，另一端采用螺纹连接。连接时，应先连接焊接的一端，待焊接接头冷却后，再连接丝扣管线接头。

# 9  钢管及非金属管焊接及焊缝质量检验

## 9.1  一般规定

9.1.1  非金属管道焊接应符合设计文件或国家现行标准的规定

9.1.2  焊工及质量检验人员应具有相应的资格证书，且应持证上岗。

9.1.3  焊接工艺评定应符合设计要求或国家有关标准要求。

9.1.4  施工单位应根据工程的实际情况和焊接工艺评定，编制焊接工艺规程。

9.1.5  焊接设备仪表及检验器具应经计量检定合格且在有效期内使用。

9.1.6  焊接方法可选用焊条电弧焊、气体保护焊、埋弧焊等以及他们的组合焊。

9.1.7焊口应有标识，焊口标识可由焊工或流水作业焊工组的代号、焊口所在位置及他们所完成焊口的数量等组成。

## 9.2  焊  接

9.2.1  焊工必须按焊接工艺规程进行施焊。

9.2.3  采用多层焊时，相邻焊层的接头位置应错开20mm～30mm，每层焊道上的氧化皮和熔渣清除干净后，方可进行下道焊接。并应保证规定的焊接层间温度。

9.2.4  有下列情况之一，且未采取有效措施时，严禁施焊：

1  雨天或雪天；

2  大气相对湿度超过90%；

3  气体保护焊时，风速超过2m/s；低氢焊条电弧焊时，风速超过5m/s；纤维素焊条电弧焊时，风速超过8m/s；药芯焊丝自保护焊时，风速超过8m/s；

4  环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度。

## 9.3  焊前预热及焊后热处理

9.3.1  要求焊前预热的管道其预热应满足下列要求：

1  焊前预热应按焊接工艺规程执行；

2  预热范围应为坡口中心两侧各不小于壁厚的3倍，且不小于25mm，有淬硬倾向或易产生延迟裂纹的材料，两侧各不小于壁厚的5倍，且不小于75mm；

3  预热应保证管口受热均匀。

9.3.2  要求焊后保温或热处理的管道应满足下列要求：

1  焊后保温和热处理应按设计文件或焊接工艺规程的规定执行，宜采用程控电加热器进行预热和保温；

2  热处理加热范围应为焊口两侧各大于焊缝宽度的3倍，且不小于25mm，加热区以外的100mm范围应予保温；

3  同一焊道热处理次数不应超过2次。

9.3.3  焊后热处理报告应包含热处理曲线、焊缝编号、热处理日期等内容，热处理操作者应签名。

9.3.4  焊缝热处理后应进行硬度检查，当设计无规定时，碳素钢焊缝及热影响区硬度值不宜大于母材硬度值的120％，合金钢焊缝及热影响区硬度值不宜大于母材硬度值的125％.

## 9.4  焊缝返修

9.4.1  采用纤维素打底根部焊缝同一部位只可返修1次，纤维素焊接其他焊道同一部位返修次数不得超过2次，其他焊接工艺返修不得超过三次。如返修不合格，应将该焊缝割除，重新组对、焊接。

9.4.2  焊缝返修应由合格焊工按相应的焊接返修工艺规程进行。

9.4.3  焊缝返修工艺规程应由焊接技术人员编制，并应经技术负责人审批。

9.4.4  焊缝返修前应彻底清除焊缝缺陷。

9.4.5  要求焊后热处理的焊缝，返修必须在热处理之前进行。

9.4.6  焊缝返修应做好焊缝返修记录，记录至少应包括以下内容：缺陷性质、返修工艺、返修次数、返修时间等。

## 9.5 质量检验

9.5.1 每道焊缝完成后应进行焊缝外观质量检验，焊缝外观应符合下列要求：

1  焊缝表面不得有裂纹、气孔、凹陷、夹渣及熔合性飞溅；

2  焊缝宽度每侧应超出坡口1.0mm～2.0mm；

3  焊缝表面不应低于母材表面，采用上向焊时焊缝余高不得超过3mm，下向焊时焊缝余高不得超过2mm，局部不得超过3mm，连续长度不得大于50mm，余高超过3mm时，应进行打磨，打磨后应与母材圆滑过渡，但不得伤及母材。

4  咬边深度不应大于管壁厚的12.5%且不超过0.8mm。在焊缝任何300mm连续长度中，累计咬边长度不得大于50mm。

9.5.2  焊缝无损检测必须在外观质量检验合格后进行，低温钢、耐热钢宜在焊接完成后24h后进行。

9.5.3  不能进行超声波或射线检测的焊缝，应按国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109的要求进行渗透或磁粉探伤。

9.5.4焊缝无损检测的方法、比例及合格等级要求应按设计规定执行；当设计无明确规定时，应进行100%超声检测，并进行射线复验。无损检测比例及合格等级应符合表9.5.4的规定。检测结果应符合国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》 SY/T4109的有关规定。

表9.5.4  无损检测比例及合格等级

| 地区 等级 | 管道 压力 | 超声波探伤 |  | 射线探伤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽查比例(%) | 合格级别 | 抽查比例(%) |  | 合格级别 |
| 一级 地区 | ≥1.6MPa | 100 | Ⅱ | 5 | Ⅱ |  |
|  | ＜1.6MPa | 100 | Ⅲ | 5 | Ⅲ |  |
| 二级 地区 | ≥1.6MPa | 100 | Ⅱ | 10 | Ⅱ |  |
|  | ＜1.6MPa | 100 | Ⅲ | 10 | Ⅲ |  |
| 三级 地区 | ≥1.6MPa | 100 | Ⅱ | 15 | Ⅱ |  |
|  | ＜1.6MPa | 100 | Ⅲ | 15 | Ⅲ |  |
| 四级 地区 | ≥1.6MPa | 100 | Ⅱ | 20 | Ⅱ |  |
|  | ＜1.6MPa | 100 | Ⅲ | 20 | Ⅲ |  |

9.5.5  当管壁厚度小于5mm或管径小于50mm时，应采用射线检测，检测比例为表9.5.4射线检测比例的2倍，合格级别符合表9.5.4的要求。

9.5.6  穿跨越水域、公路、铁路的管道焊缝，未经试压的管道焊缝均应进行100%超声波检测和射线检测，弯管（头）与直管焊缝应进行100%射线检测。

9.5.7  管道采用全自动焊时，应进行100%全自动超声波检测，结果应符合国家现行标准《石油天然气钢质管道对接环焊缝全自动超声波检测》SY/T　0327的规定。

9.5.8  当无损检测复验不合格时，应对该焊工所焊的该类焊缝按不合格数量加倍检测，若检测仍不合格，应停止该焊工对该类焊缝的焊接工作，并对该焊工所焊的该类焊缝全部进行射线复验。

# 10  管道防腐保温及补口补伤

## 10.1  一般规定

10.1.1  管道防腐层宜在预制场进行生产。其防腐层的等级及结构、材料、生产工艺、质量检验、标识等应符合设计及相应的国家现行标准的规定。

10.1.2  埋地管道保温宜采用硬质或半硬质保温层，且宜在预制场进行生产。其结构、材料、生产工艺等应符合设计要求，并应符合国家现行有关标准的规定。

10.1.3  柔性复合高压输送管试压合格后应对管道的接头处进行补口，补口型式符合设计文件规定。裸露在地面处的柔性复合高压输送管应进行保温，保温型式符合设计文件规定。

## 10.2  管道防腐补口及补伤

10.2.1  防腐管道的补口应在焊缝无损检测及焊口热处理合格后进行。

10.2.2  防腐管道的补伤应在埋地管道回填前完成。

## 10.3  管道保温补口及补伤

10.3.1  管道保温应在钢管表面质量检验和防腐合格后进行。管道保温处的杂物应清除干净。

10.3.2  工艺管道保温层，应符合以下规定：

1  硬质和半硬质保温层制品，应进行外观抽样检查，抽检率为2%，但不应少于5件；若不合格，应加倍抽查，如仍不合格，应整批返工重做。外观检查应符合下列要求：

1）长度允许偏差为±4mm,保温厚度允许偏差为-1.5mm ~3.0mm；

2）不得有长度超过30mm且深度超过7mm的缺棱，也不得有长度超过20mm且深度超过10 mm的缺角；

3）管壳制品端部垂直度偏差不得超过全长的2%；

4）不得有贯穿裂纹。

2  其它保温及保护层制品，应进行外观抽样检查，抽检率为2%，但不应少于5件；若不合格应加倍抽查（对不合格的应返工重做），如仍不合格，应整批返工重做。外观检查应符合下列规定：

1）铁丝绑扎应牢固、充填应密实、应无严重凹凸现象；

2）金属薄板保护层咬缝应牢固，包裹应紧凑；

3）保温层玻璃布缠绕应紧密，采用外防腐不得露出玻璃布纹；

4）石棉水泥保护层厚度应均匀，表面应光滑。

10.3.3  保温管道的补口、补伤应符合下列规定：

1  保温管道的补口应在管道防腐补口合格后进行。地上管道应在管道就位并固定后进行。其补口材料、结构形式、质量检验等应符合设计要求，并应符合国家现行标准规定。

2  保温管道的补伤可在就位前施工。补伤应符合设计要求，并应符合国家现行标准规定。当无设计规定时，应按以下要求执行：

1）保温层损伤深度大于10mm时，应将损伤处修整平齐、并按补口要求修补好保温层。

2）防护层有破口、漏洞和深度大于0.5mm的划伤等缺陷时，应进行修补。

3）应逐个检查补伤处的外观质量，外观应平整、无空鼓、皱纹、翘边等缺陷。如检验不合格，必须返工处理，直至合格。

# 11  管沟开挖

## 11.1  一般要求

11.1.1  管沟开挖应根据现场地形采取沟下组焊开挖或沟上组焊开挖，开挖方式应根据地质条件分别采用机械开挖、人工开挖、爆破开挖等方式。

11.1.2  管沟开挖前，应进行技术交底，交底内容包括管沟开挖深度、边坡坡度、沟底宽度、弃土位置、验收要求、施工安全及标桩保护等。

11.1.3 管沟开挖深度超过5m以上时，应编制专项施工方案，对于危险性较大的开挖工程，施工单位应组织专家对专项方案进行论证，并按规定审批程序审批。

11.1.4  管沟开挖前，应向施工人员说明地下设施的分布情况。在地下设施两侧3m范围内，应采用人工开挖，并对地下设施给予必要的保护。对于光缆等重要地下设施，开挖前应征得有关部门同意，必要时应在其监督下开挖。

11.1.5 管沟开挖过程中应采取可靠的措施防止塌方、洪水、影响交通等不利因素，

11.1.6  爆破开挖宜在布管前完成。爆破作业应由有爆破资质的单位承担。爆破作业应制定安全措施，规定爆破安全距离，不应威胁到附近居民、行人以及地上、地下设施的安全。对于可能受到影响的重要设施，应事前通知有关部门和人员，采取安全保护措施后方可爆破。

11.1.7 管沟开挖验收应由监理组织相关人员进行质量验收。

## 11.2  管沟

11.2.1  管沟的开挖深度应符合设计要求。侧向斜坡地段的管沟深度，应按管沟横截面的低侧深度计算。

11.2.2  管沟边坡坡度应根据土壤类别、载荷情况和管沟开挖深度确定。深度在5m以内（不加支撑）管沟最陡边坡的坡度可按表11.2.2确定。

表11.2.2  深度在5m以内管沟最陡边坡坡度

| 土壤类别 | 最陡边坡坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无载荷 | 坡顶有静载荷 | 坡顶有动载荷 |
| 中密的砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 中密的碎石类土（填充物为砂土） | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1:0.67 | 1:0.75 | 1:1.00 |
| 中密的碎石类土（填充物为粘性土） | 1:0.50 | 1:0.67 | 1:0.75 |
| 硬塑的粉质粘土、粘土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.67 |
| 老黄土 | 1:0.10 | 1:0.25 | 1:0.33 |
| 软土（经井点降水） | 1:1.00 | —— | —— |
| 硬质岩 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |

11.2.3  沟下组焊的管沟沟底宽度应根据管道外径、开挖方式、组装焊接工艺及工程地质等因素确定。深度在5m以内的管沟沟底宽度应按式（11.2.4）确定：

B=Dm+K                                 （12.2.4）

式中  B——沟底宽度（m）；

Dm——钢管的结构外径（包括防腐、保温层的厚度）（m）；

K——沟底加宽余量（m）；应按表11.2.4取值。

表11.2.4  沟底加宽余量K值（m）

| 条件因素 |  | 沟上焊接 |  |  |  | 沟下焊条电弧焊接 |  |  | 沟下半自动焊接处管沟 | 沟下焊接弯头、弯管及 连头处管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土质 管沟 |  | 岩石爆 破管沟 | 变头，冷弯管处管沟 | 土质管沟 |  | 岩石爆 破管沟 |  |  |
|  |  | 沟中 有水 | 沟中 无水 |  |  | 沟中 有水 | 沟中 无水 |  |  |  |
| K值 | 沟深3m以内 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.0 |
|  | 沟深3 m～5m | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |

注：当采用机械开挖管沟时，如计算的沟底宽度小于挖斗宽度，沟底宽度应按挖斗宽度计算。

11.2.4  多管同沟敷设时，沟底宽度应在单管沟底宽度的基础上，每增加一根管，沟底宽度应增加为管径加400mm宽度。

11.2.5  石方段管沟深度应加深200mm。

11.2.6  对冻土地段、淤泥地段、高地下水位地段的管沟，开挖前应进行试挖，确定合理的边坡比和沟底宽度，再进行开挖。

## 11.3  开挖

11.3.1  一般地段管沟开挖时，应将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧，堆土距沟边不应小于1.0m。表层耕植土与下层土壤应分开堆放。

11.3.2  开挖管沟时，应注意保护地下文物，一旦发现文物，首先应保护现场，然后向当地主管部门报告。

11.3.3  管道穿越道路、河流、居民密集区等管沟开挖时，应采取适当的安全措施，如设置警告牌、信号灯、警示物等。

11.3.4  在地下水位较高地段挖沟时，应采取降水或排水措施，水位下降后方可挖沟。

11.3.5  在弯头（管）处和弹性敷设段开挖管沟时，应根据实际情况，适当加宽管沟。

11.3.6  开挖成型的管沟，应按设计要求进行管沟复测。

## 11.4  验收

11.4.1  直线段管沟应顺直；曲线段管沟应圆滑过渡，曲率半径应符合设计要求。

11.4.2  管沟沟底标高、沟底宽度、变坡点位移的允许偏差应符合表11.4.2的规定。

表12.4.2  管沟允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 沟底标高 | -50～100 |
| 沟底宽度 | ±100 |
| 变坡点位移 | ＜1000 |

11.4.3  石方段管沟沟壁不得有欲险的石头，沟底不应有石块。

11.4.4  管沟开挖后，应及时验收，不符合要求时应及时修整。应做好管沟检查记录，验收合格后应及时办理工序交接手续。

# 12  管道下沟及管沟回填

## 12.1  一般规定

12.1.1  沟下组焊的管道在布管前应对管沟进行验收；沟上组焊管道时,防腐保温补口合格完成后，下沟回填时间不宜超过一个月。一个作业（机组）施工段，沟上放置管道的连续长度不宜超过10km。

12.1.2  下沟前，应复查管沟深度，沟内不得有塌方、石块、积水、冰雪等有损防腐层的异物。石方或戈壁段管沟，应预先在沟底垫200mm厚细土。石方段细土的最大粒径不得超过10mm，戈壁段细土的最大粒径不得超过20mm，山区石方段管沟宜用袋装土做垫层。

12.1.3  管道下沟前，管道防腐层应使用电火花检漏仪检查，如有破损或针孔应及时修补，检测电压应符合设计或现行有关标准的规定。

## 12.2  管道下沟

12.2.1  沟上组焊的管道下沟时宜使用吊管机，吊具宜使用尼龙吊带或橡胶辊轮吊篮，严禁直接使用钢丝绳。起吊点距管道环焊缝距离不得小于2m，起吊高度以1m为宜。吊管机使用数量不宜少于3台，吊点间距应符合表12.2.1的规定。

表12.2.1 管道下沟吊点间距

| 钢管公称直径 （mm） | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最大间距 （m） | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |

12.2.2  管道下沟时，应避免与沟壁挂碰，必要时可在沟壁突出位置垫上木板或草袋，防止擦伤防腐层。管子应与沟底妥帖结合，局部悬空处应用细土填实。

12.2.3  管道下沟时，应由专人统一指挥作业。下沟作业段的沟内不得有人，应采取措施防止管道滚沟。

12.2.4  管道下沟后应复测管顶标高，在竖向曲线段应对曲线的始点、中点和终点进行测量。

12.2.5  管道下沟后中心线的偏移不宜大于250mm，埋深应符合设计要求。

12.2.6  管道下沟后连续段的悬空长度应符合表12.2.6的规定，悬空高度不宜大于1.2m。

表12.2.6  悬空段长度允许值

| 管径（mm） | 720 | 630 | 529 | 426 | 377 | 325 | 273 | 219 | 159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬空长（m） | ≤12 | ≤10 | ≤8 | ≤6 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 | ≤2 |

12.2.7 对于沙漠地区、地下水位高、沼泽地区等地基承载力较差、管沟不易成型的地区，可采用单侧或双侧沉管下沟方法下沟。地下有障碍物地段不得采用沉管下沟法下沟。

12.2.8 采用沉管下沟法时，应对下沟过程中管线受力状况进行受力分析，核算其最危险截面的应力值，当小于其最小屈服强度值时，可采用沉管下沟法下沟。为减小其附加应力，可在开挖过程中，每隔一段（距离可参照表12.2.6中管道下沟吊点最大允许间距）暂缓开挖，最后采用人工开挖，使所开挖的管段缓慢下沟。

12.2.9管沟开挖前，应先对地上防腐管进行电火花检漏，如有漏点，应及时按规定进行补伤处理。

12.2.10 开挖时，挖掘机挖斗边缘距管道边缘距离不应小于200mm，且应在挖掘机挖斗活动范围内的管道上铺设胶皮等，开挖时挖掘机不得损伤管道绝缘层。人工进行沟底平整、挖沟时亦应对管线防腐层进行保护，防止碰伤。

12.2.11双侧沉管下沟，可用2台挖掘机分别在管道两侧以八字形同步开挖，同步前进开挖时，挖掘机中轴距管道边缘不应小于2m，保证挖掘机旋转倒土时不碰到管道。

12.2.12管沟开挖过程中应随时对管沟进行复测，保证管沟开挖质量符合设计要求。

12.2.13 管沟开挖时，应从管道的一端向另一端顺序开挖，或从中间向一端挖完后，再从中间向另一端开挖，保证管道有应力释放空间，严禁从两头向中间开挖。

12.2.14 有水段开挖管沟时，应采用边开挖、边排水、边压重、边敷设光缆、边回填的方法，排水应用潜水泵将水排到50m以外。

12.2.15当开挖长度达到20m～30m时，应及时进行加重块的安装作业。加重块安装完毕后，应及时按要求进行光缆敷设和标志带的设置等。光缆敷设完毕后应进行管沟回填。管沟开挖、加重块安装、光缆敷设等作业过程中，应保持机泵全时排水。

## 12.3  管沟回填

12.3.1  一般地段管道下沟后应及时回填。回填前，如沟内积水无法完全排除，在完成回填时，应使管子不致浮离沟底。山区易冲刷地段、高水位地段、人口稠密区及雨期施工等应立即回填。

回填前应对管沟内的管墩进行处理，防止管道悬空。

12.3.2  管沟回填宜分二次进行，第一次应回填细软土，并应高出管顶部300mm；第二次可回填其他土；表层应回填耕植土，回填土应高出自然地面300mm。

12.3.3  管沟回填前宜将阴极保护测试引线焊好并引出地面，或预留位置暂不回填．

12.3.4  管道下沟后，石方段管沟细土应回填到管顶上方300mm。细土的最大粒径不应超过10mm。然后回填原土石方，但石头的最大粒径不得超过250mm；戈壁段管沟细土可回填到管顶上方100mm。细土的最大粒径不应超过20mm：黄土塬地段管沟回填应按设计要求做好垫层及夯实：陡坡地段管沟回填宜采取袋装土分段回填。回填土应平整密实。

12.3.5  下沟管道的端部，应留出30m管段暂不回填。

12.3.6  管沟回填土宜高出地面300mm以上,覆土应与管沟中心线一致,其宽度为管沟上开口宽度,并应做成有规则的外形.管道最小覆土层厚度应符合设计要求。

12.3.7  沿线施工时破坏的挡水墙、田埂、排水沟、便道等地面设施应按原貌恢复。

12.3.8  设计上有特殊要求的地貌，应根据设计要求恢复。

12.3.9  回填后可能遭受洪水冲刷或浸泡的管沟应采取压实管沟、引流或压砂袋等防冲刷、防管道漂浮的措施。

12.3.10  管沟回填土自然沉降实后（一般地段自然沉降宜30天后，沼泽地段及地下水位高的地段自然沉降宜7天后），应对管道防腐层进行地面检漏，符合设计规定为合格。

12.3.11  当管道采用土堤埋设时，输油管道在土堤中的覆土厚度应不小于1.0m，土堤顶部宽度应大于管道直径两倍且不得小于1.0m；输气管道在土堤中的覆土厚度应不小于0.6m，土堤顶部宽度应大于管道直径两倍且不得小于0.5m；当堤高小于2m时，边坡坡度宜为1：0.75～1:1，堤高为2至5m时，边坡坡度宜为1：1.25～1：1.5；土堤受水淹没部分边坡宜为1：2。

# 13  清管、测径及试压

## 13.1  一般要求

13.1.1  油气集输管道安装结束后，施工单位应按设计要求编制清管试压方案报监理单位批准后方可进行清管、强度和严密性试验。清管、强度和严密性试验宜在管沟回填后进行。

13.1.2  油气集输管道清管及试压宜根据地形、地貌及自然条件分段进行，水压试验分段试验长度不宜超过35km,气压试验分段长度不宜超过18km。

13.1.3  需进行单体试压的管段应根据设计要求单独进行试压，强度试验及严密性试验压力应按设计文件执行。

13.1.4  试压介质的选用应符合下列规定：

1、集输油管道试压介质应采用水，在人烟稀少、寒冷、严重缺水地区，可酌情采用气体作为试压介质，但管材必须满足止裂要求。

2、集输气管道位于一、二级地区的管段可采用气体或水作试压介质。

3、集输气管道位于三、四级地区的管段及阀室应采用水作试压介质。

4、管道水压试验水质应符合设计要求。

13.1.5 试验用水温度不应低于5℃ ，试验后应立即将水清除干净，奥氏体不锈钢试验所用的洁净水含氯离子浓度不应超过25mg/L。

13.1.6  清管试压前应制定安全措施并进行必要的应急培训。

13.1.7  管道试压前应先按设计要求进行清管及测径，清管及测径合格后方可进行试压。

13.1.8  管道清管前应将不参与试压的设备、仪表和附件等加以隔离或拆除。加置盲板的部位应有明显的标志和记录，待试压后复位。

13.1.9  试压用的压力表或压力记录仪、温度计应检定合格，并在有效期内使用；压力表精度不应低于0.4级，量程应为被测压力（最大值）的1.5倍～2倍。每段试压时的压力表不应少于2块，应分别安装在试压管段的首、末端。试压中的稳压时间应在两端压力平衡后开始计算。气压试验时，应在试压管段的首、末端各安装一只温度计，且安装于避光处，温度计分度值应小于或等于1。

13.1.10  集输管道试压前，应安装介质注入管、放空管、连通管等。当采用通球清管时，应安装临时清管球收、发装置。试压装置（包括阀门和管道）应预先进行相应的压力试验并合格。

13.1.11  试压中如有泄漏，不得带压修补。缺陷修补合格后，应重新试压。

13.1.12  试压介质应排放在指定地点，并应符合环保要求，排放点应有操作人员控制和监视。

13.1.13  试压完毕后，应及时拆除所有临时盲板，核对记录，并应填写管道试压记录。

13.1.14  产生背压排放时速度缓慢，对地形复杂高差较大的地段应采取措施防止弥合水激现象。

13.1.15  管道在强度试验过程中，应设立警戒标志，保持通信畅通，不得沿管道巡线，对过往车辆及行人应加以限制。当管道试验压力降到设计压力，进行严密性检查时方可巡线。

## 13.2  清管及测径

13.2.1  清管宜选用清管器，当采用通球清管时，清管球充水后，直径过盈量应为管内径的5%～8%。清管时应设置收发球装置。

13.2.2  清管时的最大压力不应超过管道设计压力。清管器清扫污物时，其行进速度应控制在4 km/h～5km/h，必要时应加背压。

13.2.3  管道试压前，应采用清管球（器）进行清管，清管次数不应少于两次，以开口端不再排出杂物为合格。

13.2.4  在管道清管后，当设计有管道测径要求时，应按设计要求进行，宜利用通测径清管器进行管道测径。测径圆盘的直径不应小于测径分段内设计最小管径的90%。

13.2.5  测径后应检查测径板，如无明显变形、弯曲或大的划痕，则测径合格；如测径板有明显变形，则应分析管道变形原因及存在变形的位置，并应对管道进行整改，然后应重新进行测径，直至合格为止。

13.2.6  收球场地应设置在地势开阔的地方，50m内不得有居民和建筑物。夜间作业时应有照明设施。

13.2.7  管道清管和测径合格后，应封闭管道两端，拆除临时设施，并应填写管道清管记录和管道测径记录。

## 13.3  管道的强度及严密性试验

13.3.1  有高差的管道，应考虑静水压的影响，管道试验压力应以高处的压力表为准，管道各试压段的最低点的强度试验压力应保证该试压段最低点的管道环向应力不超过其屈服强度的90%。

13.3.2  管道强度试验时，应缓慢升压，压力分别升至试验压力的30%和60%时，各稳压30min，检查管道无问题后，继续升至强度试验压力，稳压4h，管道无断裂，目测无变形、无渗漏、压降不大于表13.3.2的规定为合格。然后降至严密性试验压力，稳压24h，管道无渗漏、压降率不大于1%为合格。当用空气做试验介质时，管道稳压时间内的压降应按下式计算:

Δp=100[1-（pz× Ts）/（ps× Tz）]....................( 13.3.2)

ps = ps1+ ps2

pz = pz1+ pz2

式中  Δp——压降（%）；

Ts——稳压开始时管内气体的绝对温度（K）；

Tz——稳压终了时管内气体的绝对温度（K）；

Ps——稳压开始时气体的绝对压力（MPa）；

Pz——稳压终了时气体的绝对压力（MPa）；

ps1,pz2——稳压开始及终了时气体的压力表计数（MPa）；

ps2,pz1——稳压开始及终了时当地大气压（MPa）；

ps，pz，Tz，Ts各值均指全线各测点平均值。

管道压力试验参数应符合表13.3.2的规定

表13.3.2  管道压力试验参数（MPa）

| 管道类别 | 地区等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输气管道 | 一级地区 | 二级地区 | 三级地区 | 四级地区（阀室阀井） |
|  | 1.1p | 1.25p | 1.4p | 1.5p |
|  | 稳压4h | 稳压4h | 稳压4h | 稳压4h |
|  | 1.0p 稳压24h | 1.0p 稳压24h | 1.0p 稳压24h | 1.0p 稳压24h |
| 输油管道 | 干线强度试验压力1.25p（严重缺水地区气体试压时，强度试验压力1.1p，）； 阀室（阀井）强度试验压力1.5p。 |  |  |  |
|  | 严密性试验压力1.1p（严重缺水地区气体试压时，严密性试验压力为1.0p）。 稳压时间不小于4h。 |  |  |  |

13.3.3  以洁净水为试压介质的强度试验应符合下列规定：

1  工作介质为气体的架空管道，应核算管道及支撑结构的强度，必要时应临时加固；

2  试验时应排出空气，使水充满整个试压系统，待水温和管壁的温度大致相同时方可升压；

3  当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施；

4  试验合格后，应将管内介质清扫干净。

13.3.4  管道试压后管内的排水宜采用清管球通球排水。

13.3.5  试压后排出的水应符合环保要求，否则应进行处理,直到符合排放要求后方可排放。

13.3.6  柔性高压复合管试压可采用气压或水压, 水压试验的强度试验压力应为设计压力的1.5倍，严密性试验压力应为设计压力。管线设计压力小于或等于6.3MPa时，可采用气压试验。气压试验的强度试验压力应为设计压力的1.25倍，严密性试验压力应为设计压力。试验时应符合下列规定：

1   水压试验时，应先向复合管内充水，排除残余的空气。试压过程分为初始膨胀阶段和试压阶段。初始膨胀阶段应补充水以保持系统压力。初始膨胀阶段结束，试压阶段开始。强度试压阶段不应超过3h，在此期间应补充水以保持试验压力值。强度试压完成后，应泄压至设计压力进行严密性试验，在设计压力下保持24h，在试压期间以无渗漏、无裂纹、压降保持在预定压力的5%范围内为合格。

2  气压试验时，应先向复合管内缓慢充气。强度试验时升压进气应缓慢，当试验压力升至30％和60％时应停留，检查接口是否渗漏，最后升至强度试验压力，在管道膨胀过程中，应及时补压以保持系统压力。强度试验时间为3h，强度试压结束后，将压力降至为设计压力，进行严密性试验，试压时间为24小时，在试压期间以无渗漏、无裂纹、压降保持在预定压力的5%范围内为合格。

# 14  管道干燥

14.0.1  当设计有管道干燥要求时，应按设计要求或国家现行标准《天然气输送管道干燥施工技术规范》SY/T 4114的规定进行管道干燥。

# 15  管道附属工程

## 15.1  线路阀室

15.1.1  阀室的土建工程应符合国家现行建筑工程施工及验收规范的有关规定。

15.1.2  阀门安装前应熟悉阀门安装说明书，应按制造厂家的说明检查安装阀门。

15.1.3  阀室内埋地阀门及管道的防腐应在回填前进行电火花检漏。防腐绝缘合格后方可回填。

15.1.4  管道穿越阀室墙体或基础时应加套管，并应将套管的缝隙按设计要求封堵严密。

15.1.5  埋地管道和阀门周围应用细土回填，且应夯实。

15.1.6  阀室安装后应进行吹扫、试压。

## 15.2  阴极保护

15.2.1  线路阴极保护工程施工及验收应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448的规定。

15.2.2  测试桩应经检验合格后方可安装。密封应良好、标牌应牢固。

15.2.3  测试引线与管道的连接宜采用铝热焊或铜焊。焊点应牢固。测试线的布放应有余量，回填时应注意保护。

15.2.4  阴极保护投入运行前，应做好自然电位测试。

## 15.3  里程桩、转角桩、测试桩埋设

15.3.1  里程桩、转角桩等各种标志桩埋设前应进行检查验收，表面应光滑平整，无缺棱掉角，尺寸允许偏差为±10mm。混凝土强度应达到设计要求。油漆涂刷应均匀一致。埋设位置和深度应符合设计要求。

15.3.2  里程桩、转角桩、标志桩的设置及标记内容与格式应符合设计要求。

15.3.3  警示牌应采用反光涂料涂刷。

## 15.4  锚固墩

15.4.1  锚固墩预制件的尺寸、规格、材质应符合设计要求。焊接时不得损伤管道母材。焊后应打磨棱角、毛刺，清除焊渣和表面锈蚀，除锈等级应达到国家现行标准《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T 0407中规定的St3级，并应按设计要求防腐绝缘。

15.4.2  锚固墩及其以外2m范围内的管道防腐层应经电火花检漏合格后方可浇注混凝土。

## 15.5穿越地下管、线缆

15.5.1管道穿越其他埋地管道、线缆时，应按国家有关规定及设计要求对其进行保护，不应损坏被穿越设施。

15.5.2管道穿越其他地下管道时，其净距不宜小于0.3m。如受到条件限制，净距达不到0.3m时，两管间应设置坚固的绝缘隔离物。管道与线缆交叉时，净距不宜小于0.5m；管道与其他构筑物端点之间，净距不应小于0.3m；管道与非金属管的最小净距应为0.5m。

## 15.6  水工保护与水土保持

15.6.1  护坡、管涵、堡坎、过水路面、挡水（土）墙、固沙等线路保护构筑物的施工，应符合设计要求或国家现行建筑工程施工规范的有关规定。

15.6.2  线路保护构筑物应在管道下沟后及时进行施工，并宜在雨季（洪水）到来之前完成。对于影响施工安全的地方应预先施工。

15.6.3 水工保护与水土保持应符合下列要求：

1 当坡度不大于10度时，在作业带表面设置阻水墙，隔断作业带表面汇水。期间如遇到雨天，应采取防雨措施。

2 当坡度大于10度时应采取以下措施：

1）在管沟底做垫层300ｍｍ，防止管底湿陷；

2）管沟内做挡土墙时，根据坡度不同一般8ｍ～15ｍ做一道，管沟内挡土墙高度伸出地表500ｍｍ，并用素土夯实，压实系数不应小于0.93。根据作业带表面情况再在地表增设阻水墙。

3）地表做消能坑，消能坑的坑径为3m，深0.5m，坑边间距3m的半圆形，周边用素土夯实成土塄，土塄高200mm～300㎜。

4）在陡坡上分段做拦水坝或环形截水沟，与消能坑相互配合。

3 沟头处理应符合下列规定:

1）采用灰土草袋护坡或素土草袋护坡，坡顶配合环形截水沟或堡坎。

2）采用浆砌石护坡，配合排水沟、消能池。

4 横贯作业带冲沟或汇水源处理应符合下列规定：

1）横贯作业带冲沟处理时应在冲沟底部管道下游做漫水坝或柳固防，使管道通过处回淤，防止了管道通过处受到冲刷。

2）横贯作业带汇水源处理时应对横贯作业带汇水源、过水道做排水沟，将水引到附近山沟，为减少灰土对土壤的伤害，将过水面做成土工格室过水面；当水量较大时应做过水涵洞。

5 护坡可采取灰土草袋护坡、素土草袋护和块石护坡等形式，在施工时可将两种形式的护坡相结合。块石护坡宜做成垂裙式。高度不大时，上部宜采用草袋护坡。

6 作业带外汇水应采取做截排水沟措施疏导引排。

7 沙漠地区应采取固沙措施，可采取在沙漠中成片采用草方格形式或在作业带上栽种沙蒿等固沙植物，待固定成型后方可撒种草籽。

# 16  交工验收

16.0.1  油气集输管道工程完工后，应向建设单位申请交工验收。

16.0.2  工程验收时，应提供下列主要技术资料：

1   工程说明；

2   主要实物工程量表；

3   设计变更通知单；

4   施工变更联络单；

5   材料改代联络单；

6   无损检测综合报告；

8   管道施工记录；

9   隐蔽工程验收记录；

10  管道清管记录、管道测径记录；

11  管道试压记录；

12  材料质量证明文件及复验报告；

13  施工质量验收记录；

14  交接证书。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448

《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424

《油气输送管道跨越工程施工规范》GB50460

《石油天然气钢质管道对接环焊缝全自动超声波检测》SY/T　0327

《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂金属材料要求》SY/T0559

《阀门的检查与安装规范》SY/T 4102

《石油天然气钢质管道无损检测》 SY/T 4109

《天然气输送管道干燥施工技术规范》SY/T 4114

《油田注水工程施工技术规范》SY/T 4122

《石油天然气工业用柔性复合高压输送管》SY/T 6716

《承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测》JB 4730.10